## Sheet1
Carta Gantt: Proyecto Vinculos Urbanos (Entrega: 25 julio 2025)
6
Planificación | Analisis y definicion de alcance del proyecto
Definicion de arquitectura y stack tecnologico
Diseño de base de datos
Diseño UX/UI |  | Wireframe de paginas principales
Diseño de interfaz de usuario
Validar diseño con stakeholders
Desarrollo Frontend | [5 empty] | Implementacion Stack Web (html - css)
Menú de navegación (Navbar)
Desarrollo de secciones (Quienes somos - Actividades y financiamiento - Donaciones)
Formulario de registro y login
Implementacion de interfaz para donaciones
Dashboard de transparencia de donaciones
Implementacion diseño responsive (dispositivos móviles)
Desarrollo Backend | [5 empty] | Configuracion y setup entorno backend (PHP, MySQL)
Sistema de registro y autenticación de usuarios
Implementacion sistema donaciones nacionales/internacionales
Sistema de seguimiento de donaciones
Panel de control
Integración | [13 empty] | Integración Frontend - Backend
Integración sistema de pago y donaciones
Testing | [15 empty] | Pruebas unitarias
Pruebas de integracion
Pruebas de usabilidad
Pruebas de seguridad
Implementación | [19 empty] | Preparacion ambiente de producción
Migración de datos
Despliegue
Documentació
Capacitación
Entrega final
| 2025-06-07 |  |  | 13/05/27 |  |  | 20/05/27 | 27/05/27 |  | 2025-03-06 |  | 2025-10-06 |  | 17/06/27 |  |  | 24/6/2027 |  |  | 2025-01-07 |  |  | 2025-08-07 |  | 25/07/27